Утверждаю:

директор МОУ средняя школа № 11

_____________Шивыкина Н.В.

ПЛАН

мероприятий по реализации Регионального комплексного плана модернизации образования в МОУ средняя школа № 11

на 2007-2008 учебный год

| №№ п.п. | мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2.. 3. 4. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. | По направлению № 1 « Введение новой системы оплаты труда работников общего образования направленной на повышение доходов учителей Провести совещание с работниками школы по вопросу введения НСОТ Внести изменения в коллективный договор школы в связи с введением НСОТ Разработать и утвердить Положение «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы» Разработать и утвердить Положение « О доплатах и надбавках работников школы» По направлению № 2 « Развитие системы оценки качества образования» Подготовить аналитический отчет о состоянии школьной образовательной системы По направлению № 3 « Развитие сети общеобразовательных учреждений региона : обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства» Запланировать участие педагогов школы в программах повышения квалификации для реализации программ профильного обучения и предпрофильной подготовки. По направлению № 4 «Расширение общественного участия в управлении образованием» Разработать и утвердить положения: -об управляющем совете - о публичном отчете школы - о сайте школы Внести изменения в Устав школы в части полномочий школьного совета Сформировать Совет с управленческими полномочиями, включая полномочия по распределению стимулирующей части ФОТ Создать школьный сайт По направлению № 5 « Управление проектом. Мониторинг.» Назначить ответственного за реализацию РКПМО в школе Назначить оператора электронного Мониторинга РКПМО. Принимать участие в проведении электронного мониторинга | август 2007г. сентябрь 2007г. до 01.09.07г. до 01.09.07г. до 01.12.07г. до 01.11.07г. до 15.09.07г. до 01.11.07г. до 01.11.07г. до 15.09.07г. до 01.11.07г. до 01.09.07г. до 01.09.07г. в течение учебного года | Шивыкина Н.В. Шивыкина Н.В. ПК Шивыкина Н.В. ПК Шивыкина Н.В. ПК Карпихина Т.В. Карпихина Т.В. Шивыкина Н.В. Шивыкина Н.В. Шивыкина Н.В. Шивыкина Н.В. Карпихина Т.В. Шивыкина Н.В. Шивыкина Н.В. Карпихина Т.В. |